Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS)

CMMI-IT-2025-014

Project Management Plan (PMP)

| Prepared By: | Recommended By: | Approved By: |
| --- | --- | --- |
| Kişi 1 Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi | Kişi 2 Yazılım Mimarı / Uygulama Geliştirme | Kişi 4 Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Kanallar |
| SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 |

Revision History

| Ver No. | Date of Release | Prepared By | Reviewed / Approved By | List of Changes from Previous Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 2 | İlk taslak. |
| 0.9 | 13/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 3 | İç gözden geçirme yorumları işlendi. |
| 1.0 | 15/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 4 | Onaylandı (baseline). |

Contents

1.0 	Introduction	4

2.0	Project’s Defined Process	5

3.0	Communication & Coordination Plan	5

4.0	Risk assessment	5

5.0	Testing Approach	6

6.0	Review and Approval Plan	6

7.0	Milestone Reviews	7

8.0	Work Breakdown Structure (WBS)	8

9.0	Project approach	10

### 1.0 	Introduction

- Purpose

Bu belge, Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS) projesinin yönetim yaklaşımını; süreç, iletişim, risk, test, gözden geçirme ve iş kırılım yapısını tanımlar.

- Project Scope, Objectives & Brief Description

Amaç; abonelerin fatura, ödeme, paket, kullanım ve destek işlemlerini mobil cihazdan güvenli ve hızlı şekilde yapabilmesini sağlamaktır. Kapsam mobil self-servis işlevleri ve arka uç servislerini içerir; web portalı ve B2B kapsam dışıdır.

- Project Environment

Geliştirme ortamı: RHEL 9, Java 17/Spring Boot, PostgreSQL 15, Redis 7, GitLab CI/CD, Docker/Kubernetes. İstemci: Xcode (iOS/Swift), Android Studio (Kotlin). Bakım ortamı üretime denk yapılandırmaya sahip ayrı bir küme üzerinde yürütülür.

- Deliverables and Timeline

Teslimatlar: BUR, SRS, DSAD, kaynak kod, mobil uygulama paketleri, SAT/UAT planları ve sertifikaları, kullanıcı ve operasyon kılavuzları. Zaman çizelgesi: Analiz (Mart), Tasarım (Nisan), Geliştirme (Mayıs–Temmuz), SAT (Temmuz), UAT (Ağustos), Lansman (Eylül 2025).

- Assumptions and Constraints

Varsayımlar: entegrasyon test ortamları zamanında hazır olacak, ödeme sözleşmesi tamamlanmış olacaktır. Kısıtlar: bütçe 4.250.000 TL, lansman 01/09/2025, donanım tedarik süresi 6 hafta.

- Referenced Documents

| Document Name | Document ID |
| --- | --- |
| Business User Requirements (BUR) | CMMI-IT-004 |
| System Requirements Specification (SRS) | CMMI-IT-005 |
| Detailed System Architecture & Design (DSAD) | CMMI-IT-006 |

- Abbreviations

| Abbreviations | Description |
| --- | --- |
| MSS | Mobil Self-Servis |
| PMP | Project Management Plan |
| WBS | Work Breakdown Structure |
| SAT | System Acceptance Testing |
| UAT | User Acceptance Testing |
| CM | Configuration Management |
| TPS | Transactions Per Second |
| DR | Disaster Recovery |

H. 	Resource & Skill Requirements

a) 	Resource and Skill

Kaynak ve yetkinlik ihtiyaçları ekli Kaynak Talep Formu'nda (MSS-RRF-v1.0) yer alır: 1 Yazılım Mimarı, 2 Backend, 2 Mobil Geliştirici, 1 Sistem Mühendisi, 1 DBA, 2 Test Uzmanı.

- Project Team Structure

Proje Sponsoru (Kişi 4) → Proje Yöneticisi (Kişi 1) → Teknik Lider (Kişi 2) → Geliştirme, Altyapı ve Test ekipleri. Kalite Güvence (Kişi 3) PMO'ya bağlı bağımsız raporlar.

- Roles & Responsibilities

### Project’s Defined Process

### Communication & Coordination Plan

The objectives of a communication and coordination plan for a project are:-

- To identify stakeholders (internal/external)

- To define stakeholders stake in the project

- To define the type of information required to be communicated to stakeholders

- To define the method of communication - i.e. e-mails, telephone, meetings

- To define the frequency of communication of the requisite information

- To identify the project team member responsible to ensure communication to the relevant stakeholders

- To coordinate the support group activities

Example:

Communication Plan

| Stakeholder name | Stakeholder role | Type of information required | Method of communication | Frequency | To be communicated by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi 4 | Sponsor | Durum, risk, bütçe | Yönetim toplantısı | Aylık | Kişi 1 |
| Dijital Kanallar | İş Birimi | İlerleme, kapsam | E-posta + toplantı | Haftalık | Kişi 6 |
| Geliştirme Ekibi | Ekip | Görev, hata durumu | Günlük stand-up | Günlük | Kişi 2 |
| Altyapı Ekibi | Destek | Ortam, dağıtım | E-posta | Gerektiğinde | Kişi 8 |
| Kalite Güvence | QA | Süreç uyumu | Gözden geçirme | Sprint sonu | Kişi 3 |

### Risk assessment

Risk değerlendirmeleri her iki haftada bir (sprint sonu) yapılır. Riskler Proje Risk Planı (MSS-Risk-Plan-v1.0) ile yönetilir; ayrıntılar için ilgili plana bakınız.

Risks are managed using Project Risk Plan. Refer to Project Risk Plan for details.>

### Testing Approach

Test stratejisi SAT (CMMI-IT-007) ve UAT (CMMI-IT-008) planlarında ayrıntılandırılmıştır. Birim, entegrasyon, sistem, performans, güvenlik ve kabul testleri uygulanır.

Describe testing strategy for the project. List testing activities to be performed (e.g. Unit Testing, System/Integration Testing, User Acceptance Testing, etc).

Describe methods used for different types of testing (e.g. Black box testing, functional testing, acceptance testing, white box testing, etc)>

Example:

| No. | Testing | Method | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birim Testi | White Box / Birim test planı | Geliştirici |
| 2. | Sistem/Entegrasyon Testi | Black Box / Sistem test planı | QC / Başka geliştirici |
| 3. | Kullanıcı Kabul Testi | Fonksiyonel / Black Box | Müşteri / PM koordine eder |

### Review and Approval Plan

Tüm temel teslimatlar (BUR, SRS, DSAD, kod) akran ve MPR gözden geçirmesinden geçer; her teslimat için ilgili kontrol listesi kullanılır.

İç gözden geçirme: SRS, DSAD, kod. Dış gözden geçirme: BUR (iş birimi), UAT planı (kullanıcı).

Kod için akran gözden geçirme (merge request), dokümanlar için MPR; kurumsal kontrol listeleri (CHK-SRS, CHK-DSAD, CHK-CODE) kullanılır.

Gözden geçirenler paydaş matrisinde tanımlıdır; her teslimatın gözden geçireni için Standart Doküman Matrisi'ne (MSS-DocMatrix-v1.0) bakınız.

| No. | Deliverable | Review method | Reviewers | Applicable checklist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUR | MPR | Kişi 6, İş Birimi | CHK-BUR |
| 2 | SRS | Akran + MPR | Kişi 2, Kişi 3 | CHK-SRS |
| 3 | DSAD | Akran + MPR | Kişi 2, Kişi 8 | CHK-DSAD |
| 4 | PMP | MPR | Kişi 1, Kişi 3 | CHK-PMP |
| 5 | Kaynak Kod | Akran (merge request) | Geliştirme ekibi | CHK-CODE |
| 6 | SAT Planı | Akran | Kişi 5, Kişi 3 | CHK-TEST |
| 7 | UAT Planı | MPR | Kişi 1, İş Birimi | CHK-TEST |
| 8 | Veritabanı Tasarımı | Akran | Kişi 11, Kişi 2 | CHK-DB |
| 9 | API Tasarımı | Akran | Kişi 2, Kişi 7 | CHK-API |
| 10 | Güvenlik Gözden Geçirme | MPR | Bilgi Güvenliği | CHK-SEC |
| 11 | Operasyon Kılavuzu | Akran | Kişi 8, Kişi 1 | CHK-DOC |
| 12 | Kullanıcı Kılavuzu | Akran | Kişi 6, Kişi 1 | CHK-DOC |

### Milestone Reviews

Her kilometre taşı gözden geçirmesinin giriş ve çıkış kriterleri aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

| # | Milestone | Entry criteria | Reference documents to be reviewed As input to milestone review meeting | Exit criteria | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Requirement | SRS imzalandı | PMP, Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi | Toplantı yapıldı | Güncel durum raporu, güncel PMP |
| M2 | Design | SRS baseline'landı | SRS, PMP | DSAD onaylandı | Güncel durum raporu, baseline DSAD |
| M3 | Coding & Unit Testing | DSAD baseline'landı | DSAD, kodlama standardı | Birim testleri geçti | Kod tabanı, birim test raporu |
| M4 | Data Migration (if applicable) | Hedef şema hazır | Migrasyon planı | Veri doğrulandı | Migrasyon raporu |
| M5 | SAT | Birim testleri tamam | SAT planı, test senaryoları | SAT geçti | SAT sertifikası |
| M6 | UAT | SAT sertifikalandı | UAT planı | UAT geçti | UAT sertifikası |
| M7 | Post Implementation Support | Üretime alındı | Operasyon kılavuzu | Stabilizasyon tamam | Kapanış raporu |

### Work Breakdown Structure (WBS)

İş kırılım yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir; her görev için tahmini efor, planlanan başlangıç/bitiş, sorumlu ve bağımlılıklar belirtilmiştir.

Ayrıntılı WBS, efor ve takvim için MSS-Plan.mpp dosyasına bakınız.

| Phase | Task | Deliverable | Estimated effort (mandays) | Planned dates |  | Role/ person | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Start | End |  |  |
| REQ | Prepare URS | URS | 3 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | PM | - |
| REQ | Prepare SRS | SRS | 8 | 06/03/2025 | 17/03/2025 | PM/TL | URS |
| REQ | Review & Baseline SRS | Baseline SRS | 2 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | PM | SRS |
| PM | Prepare PMP | PMP | 3 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | PM | - |
| PM | Prepare PCM Plan | PCM | 2 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | PM | PMP |
| PM | Prepare PQA Plan | PQA | 2 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | QA | PMP |
| PM | Review & Baseline PMP | Baseline PMP | 2 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | PM/QA | PMP |
| Design | Prepare HLD | HLD | 8 | 24/03/2025 | 04/04/2025 | TL | SRS baseline |
| Design | Prepare FS | FS | 6 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | TL | HLD |
| Design | Review & Baseline HLD & FS | Baseline FS & HLD | 3 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | TL/QA | HLD, FS |
| Coding | Module A | Kimlik & Fatura modülü | 12 | 28/04/2025 | 16/05/2025 | Kişi 7 | DSAD |
| Coding | Module B | Paket & Kullanım modülü | 12 | 19/05/2025 | 06/06/2025 | Kişi 7 | DSAD |
| Coding | Module C | Destek & Bildirim modülü | 10 | 09/06/2025 | 20/06/2025 | Kişi 10 | DSAD |
| Coding | Module D | Yönetim & Raporlama modülü | 10 | 23/06/2025 | 04/07/2025 | Kişi 10 | DSAD |
| Coding | Bug Fixing | Hata düzeltmeleri | 6 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | Geliştirme | Kodlama |
| Unit Test | Module A | Modül A birim test raporu | 4 | 16/05/2025 | 21/05/2025 | Kişi 7 | Modül A |
| Unit Test | Module B | Modül B birim test raporu | 4 | 06/06/2025 | 11/06/2025 | Kişi 7 | Modül B |
| Unit Test | Module C | Modül C birim test raporu | 4 | 04/07/2025 | 09/07/2025 | Kişi 10 | Modül C |
| SAT | Prepare SAT Plan | SAT Planı | 3 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | Kişi 5 | Birim test |
| SAT | Test Module A | Modül A SAT sonucu | 4 | 03/07/2025 | 08/07/2025 | Kişi 5 | SAT planı |
| SAT | Test Module B | Modül B SAT sonucu | 4 | 03/07/2025 | 08/07/2025 | Kişi 5 | SAT planı |
| SAT | Test Module C | Modül C SAT sonucu | 4 | 09/07/2025 | 15/07/2025 | Kişi 5 | SAT planı |
| UAT | Prepare UAT Plan | UAT Planı | 3 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | Kişi 5 | SAT sertifikası |
| UAT | Perform UAT | UAT sonuç raporu | 8 | 04/08/2025 | 15/08/2025 | İş Birimi/PM | UAT planı |
| … | … | Proje kapanışı | 2 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | PM | UAT |

### Project approach

Not: Bu bölüm yalnızca iç kullanım içindir.

- Software Configuration Management and Change Control

Konfigürasyon yönetimi GitLab tabanlı CM Planı'nda (MSS-CM-Plan-v1.0) tanımlanmıştır; dallanma stratejisi GitFlow, sürümleme semantik versiyonlama ile yapılır.

- Project Interdependency & Acceptance Criteria

Kabul kriterleri: tüm kritik/yüksek hatalar kapatılmış, test senaryolarının ≥%95'i geçmiş, SAT/UAT sertifikaları imzalanmış ve performans hedefleri sağlanmış olmalıdır.

Examples:

| Activities / deliverables | Responsible | Project acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| SRS | Gereksinim sağlayıcı (İş Birimi) | Tüm zorunlu gereksinimler onaylandı |
| DSAD | Kişi 2 | Mimari ve tasarım gözden geçirmesi onaylandı |
| Birim Testi | Kişi 7 | Test senaryolarının ≥%70'i kapsandı |
| Kullanıcı Kılavuzu | Kişi 6 | Türkçe sürüm; tüm hatalar takip edildi |
| SAT | Kişi 5 | Kod gözden geçirmenin ≥%50'si yapıldı; kritik hata yok |
| UAT | Kişi 1 | Kabul kriterleri karşılandı; sertifika imzalandı |

- Tolerances

Tolerans eşikleri: zaman ±%10, bütçe ±%5, kapsam değişikliği değişiklik kontrol kurulu onayına tabidir; eşik aşımı sponsora eskale edilir.