Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS)

CMMI-IT-2025-014

Project Close-out Report

| Prepared By: | Recommended By: | Approved By: |
| --- | --- | --- |
| Kişi 1 Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi | Kişi 9 BT Direktörü / Bilgi Teknolojileri Grubu | Kişi 4 Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Kanallar |
| SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 |

## Revision History

| VER NO. | DATE OF RELEASE | PREPARED BY | REVIEWED / APPROVED BY | LIST OF CHANGES FROM PREVIOUS VERSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 2 | İlk taslak oluşturuldu. |
| 0.9 | 13/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 3 | İç gözden geçirme yorumları işlendi. |
| 1.0 | 15/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 4 | Onaylandı ve yayımlandı (baseline). |

# 1.0  Introduction

| Project Id | CMMI-IT-2025-014 |
| --- | --- |
| Project Name | Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS) |
| Project Sponsor | Kişi 4 (Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Kanallar) |
| Project Manager | Kişi 1 (Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi) |
| Technical Lead | Kişi 2 (Yazılım Mimarı / Uygulama Geliştirme) |
| Supplier (if applicable) | Şirket 2 |
| Brief Project Description | Abonelerin fatura, ödeme, paket, kullanım ve destek işlemlerini mobil cihazdan yapabilmesini sağlayan self-servis uygulaması başarıyla geliştirilip üretime alınmıştır. |
| Project Type | [X] New Platform [ ] Enhancement [ ] Maintenance/Technical Upgrades |
| Main Platform | Mobil (iOS/Android) + Spring Boot mikroservis arka uç |
| Project Start Date | 03/03/2025 |
| Project End Date | 15/09/2025 |
| Date of Preparation | 15/09/2025 |
| Date of Project De-briefing (Gate 6) | 18/09/2025 |
| Qualitative Assessment of Project | Proje planlanan kapsamda ve hedef lansman tarihinde tamamlanmıştır. Lansman sonrası ilk ay dijital kanal kullanımı %38 artmış, çağrı merkezi işlem yükü %15 azalmıştır. Kullanıcı memnuniyeti (uygulama mağaza puanı) 4,4/5 ölçülmüştür. |
| Reasons for Project Closure | Başarılı tamamlanma (planlanan kapsam ve hedefler karşılandı). |

## Size of Project

| # of new screens | 21 |
| --- | --- |
| # of modified screens | 0 |
| # of new reports | 4 |
| # of modified reports | 1 |
| # of Planned Object Count (Pre-sales) | 180 |
| # of Actual Object Count (After Development) | 194 |
| % of Object Count Variance | +7,8% |

## Automated Tools Used

| Requirements | Jira |
| --- | --- |
| Design | Enterprise Architect |
| Testing/Debugging | Selenium, JMeter, Postman |
| Configuration Management | Git / GitLab |
| Estimation | Planning Poker (Jira) |
| Project Planning & Tracking | MS Project, Jira |
| Defect Tracking | Jira |

# 2.0  Effort & Schedule

| Phase | Planned Start | Planned End | Planned MD | Actual Start | Actual End | Actual MD | # Team |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirements Development | 03/03/2025 | 21/03/2025 | 20 | 03/03/2025 | 24/03/2025 | 22 | 3 |
| Design | 24/03/2025 | 25/04/2025 | 25 | 25/03/2025 | 28/04/2025 | 27 | 3 |
| Coding + Unit Testing | 28/04/2025 | 11/07/2025 | 70 | 29/04/2025 | 15/07/2025 | 74 | 5 |
| System/Integration Testing | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 15 | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 15 | 3 |
| User Acceptance Testing | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 12 | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 12 | 4 |

# 3.0  Cost

| Items | Budget (TL) | Actual (TL) | Variance % |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | 950.000 | 910.000 | -4,2% |
| Software | 480.000 | 495.000 | +3,1% |
| Services | 300.000 | 285.000 | -5,0% |
| Others | 150.000 | 168.000 | +12,0% |
| Total | 1.880.000 | 1.858.000 | -1,2% |

# 4.0  Project Objectives

| Project Objectives | Met | Partially Met | Not Met |
| --- | --- | --- | --- |
| %99,9 erişilebilirlik | X |  |  |
| ≤2 sn yanıt süresi | X |  |  |
| Lansmanın 01/09/2025'e yetiştirilmesi | X |  |  |
| Çağrı merkezi yükünde %20 azalma |  | X (%15) |  |

Over-all Rating: Başarılı (4/5)

# 5.0  Summary of Review Activities

| Number of items reviewed | 28 |
| --- | --- |
| Total man-hours on reviews | 96 |
| Total man-hours on verification after rework | 34 |

# 6.0  Summary of Configuration Management Activities

| Number of change requests received | 17 |
| --- | --- |
| Number of change requests closed/approved | 14 |
| Number of change requests rejected | 3 |
| Number of backups done | 186 |

# 7.0  Summary of Testing Activities

| Aşama | Defects Found | Resolved | Unresolved |
| --- | --- | --- | --- |
| System Acceptance Test | 42 | 42 | 0 |
| User Acceptance Test | 23 | 22 | 1 (düşük öncelik) |
| Stabilization Period | 9 | 9 | 0 |

# 8.0  Summary of Risk Management Activities

| Total Number of risks identified | 12 |
| --- | --- |
| Number of High risks | 3 |
| Number of Medium risks | 6 |
| Number of Low risks | 3 |
| No. of Risks occurred during project execution | 2 |

# 9.0  Lessons Learned

| Life Cycle | Positive | Negative | Learning |
| --- | --- | --- | --- |
| Scoping | Kapsam erken netleştirildi | — | Net kapsam gecikmeleri azalttı |
| Procurement | — | Donanım tedariki gecikti | Tedarik erken başlatılmalı |
| Requirements Development | İş birimi katılımı yüksekti | — | Erken paydaş katılımı değerli |
| Development | Mikroservis paralelliği hız kazandırdı | Entegrasyon test ortamı gecikti | Test ortamları öne çekilmeli |
| Testing and Validation | Otomasyon test süresini kısalttı | — | Test otomasyonuna yatırım yapılmalı |
| Launch | Sorunsuz devreye alma | — | Mavi-yeşil dağıtım faydalı oldu |

# 10.0  Outstanding Commitments

Kullanıcı eğitimi materyallerinin (video kılavuz) son seti Eylül sonuna kadar tamamlanacaktır. Açık kalan 1 adet düşük öncelikli hata bir sonraki bakım sürümünde (v1.1) giderilecektir.

# 11.0  Signoff Documents

SAT Sertifikası (CMMI-IT-SAT Certificate) – imzalı

UAT Sertifikası (CMMI-IT-UAT Certificate) – imzalı

İş birimi kabul yazısı (Dijital Kanallar) – 15/08/2025

# 12.0  Process & Standard Improvement Suggestions

Entegrasyon test ortamlarının proje başında hazır olması için kontrol listesi eklenmeli.

Tedarik süreçleri için standart erken-başlatma şablonu oluşturulmalı.

Test otomasyon çatısının kurumsal standart haline getirilmesi önerilir.

# 13.0  Technical Team Evaluation

| Team Member Name | Rating (1,2,3) |
| --- | --- |
| Kişi 2 | 1 |
| Kişi 7 | 1 |
| Kişi 10 | 2 |
| Kişi 8 | 1 |
| Kişi 11 | 2 |
| Kişi 5 | 1 |

# 14.0  Supplier Evaluation

| Factors | Rating |
| --- | --- |
| Gereksinimleri anlama becerisi | Çok İyi |
| Ana görev/kilometre taşlarını zamanında tamamlama | İyi |
| Teslimat kalitesi | Çok İyi |
| Planlama, zamanlama ve izlemede genel performans | İyi |
| Durum raporlarını zamanında gönderme | İyi |
| İşi doğru tahminleme becerisi | Orta |
| Maliyet kontrolü | İyi |
| Gereksinim değişikliklerine yanıt verme | Çok İyi |
| Sorunları hızlı tanımlama ve çözme | İyi |
| Belirtilen standart/yöntemleri uygulama | Çok İyi |
| İletişim kolaylığı | Çok İyi |
| ISG sorunlarına iş birliği ile çözüm üretme | İyi |

# 15.0  Project End-Handover List

Kaynak kod ve dağıtım paketleri (GitLab deposu devredildi).

Operasyon ve bakım kılavuzu (MSS-Ops-Manual-v1.0).

İzleme panoları ve alarm yapılandırması.

Tüm CMMI yaşam döngüsü dokümanları (baseline).

# 16.0  Sign-Off

| Rol | İsim | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Proje Yöneticisi | Kişi 1 | 15/09/2025 |
| BT Direktörü | Kişi 9 | 16/09/2025 |
| Proje Sponsoru | Kişi 4 | 18/09/2025 |